## ENTETE
ETABLISSEMENT | CHUMTEST | PLAN DE TEST | APPLICATION | Surv-AI 1.4.0
Environement | preprod | Surveillance Générale de l'agent d'intégration ESV2 | Tableau de bord | CDOI-GENERAL MONITORING V9
INSTANCE | ACQ | Entête et pied de page du tableau de bord | Version logiciel | SPLUNK 8,0,0
APPLICATION | Surv-AI | Surveillance des ressouces ESV2 | Testé sur | 10.7.0.10 (serveur splunk prod)
cas de test : AFF01 |  | Information etablissement
Test | Action | Résultats attendus | Résultats observé | Fait par | Le
Élement retour | Cliquer | Permet le retour au nivau supérieur | Permet le retour au nivau supérieur | Patrick | 10/06/2020
Élément Etablissement | na | Affichage du nom de l'établissement | Affichage du nom de l'établissement | Patrick | 10/06/2020
Élément environement | na | Affichage du nom de l'environement | Affichage du nom de l'environement | Patrick | 10/06/2020
Élément Date et heure | na | La date de la dernière mise à jour est affiché | La date de la dernière mise à jour est affiché | Patrick | 10/06/2020
Situation | Action | Résultats attendus | Résultats observé | Fait par | Le
Panne ESV2 | Modifiier earliestDateDucfg_searchTimeRange.csv | la date est affichée en rouge | la date est affichée en rouge | Patrick | 12/06/2020
cas de test : AFF02 |  | Information Utilisateur
Test | Action | Résultats attendus | Résultats observé | Fait par | Le
Élement quitter | Cliquer | Permet de quitter l'application | Permet de quitter l'application | Patrick | 10/06/2020
Utilisateur | na | Affichage du nom de l'utilisateur | Affichage du nom de l'utilisateur | Patrick | 10/06/2020
Role | na | Affichage du role de l'utilisateur | Affichage du role de l'utilisateur | Patrick | 10/06/2020

## SI-EMETTEUR
ETABLISSEMENT | CHUMTEST | PLAN DE TEST | Serveur | mtlsplunkai01
Environement | preprod | Surveillance Générale de l'agent d'intégration ESV2 | Tableau de bord | CDOI-GENERAL-V9
INSTANCE | ACQ | Volet Système d'information emetteur | Version logitiel | SPLUNK 7.3
APPLICATION | Surv-AI | Surveillance des composants de l'agent d'intégration
cas de test : INDEMET01 |  | Les indicateurs globaux de l'emission | Type : | Indicateur global qualitatif
Situation | Action | Résultats attendus | Résultats réels | Responsable | Fait le
Toutes les sources d'émission sont fonctionnelles et il n'y a pas de traitement particuliers | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | Patrick | 10/06/2020
2- un ou plusieurs systèmes emetteurs dépassent les seuils prévus | Arrêter une ou plusieurs sources d'émission ou augmenter anormalement la cadence d'envoi | Le nombre est jaune | Le nombre est jaune | Patrick | 10/06/2020
cas de test : INDEMET02 |  | Débit et délai des composant | Type : | indicateur quantitatif
Situation | Action | Résultats attendus | Résultats réels | Responsable | Fait le
1 - un service d'entrée à un debit en dehors du seuil | dateDuRouge |  |  | patrick

## AI
ETABLISSEMENT | CHUMTEST | PLAN DE TEST | Serveur | mtlsplunkai01
APPLICATION | Surv-AI | Surveillance Générale de l'agent d'intégration ESV2 | Tableau de bord | CDOI-GENERAL-V9
INSTANCE | ACQ, I1, I2 | Volet Agent d'intégration | Version logitiel | SPLUNK 7.3
Testé sur | SDDCV2 | Surveillance des composants de l'agent d'intégration
cas de test : INDAI01 |  | Les indicateurs globaux | Type : | Indicateur global qualitatif
Testé sur : mtlsplunkai01 |  |  | Testé sur :
Situation | Action | Résultats attendus | Résultats réels | Responsable | Fait le
1 - Des scenarios sont arretés | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | Une icone rouge est affichée⛔ | Une icone rouge est affichée⛔ | patrick | 11/06/2020
2 - Des messages s'accumutent | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | nombre indiqué en jaune | nombre indiqué en jaune | patrick | 11/06/2020
3 - Il y a des erreurs
4 - des composants ont été modifiés | Sur une des instance (I1, I2, Acq) sauvegarder un des composants ESV2 | affiche le composant ainsi que l'identifiant de l'altérateur | affiche le composant ainsi que l'identifiant de l'altérateur | patrick | 11/06/2020
cas de test : INDAI02 |  | Débit et délai des composant | Type : | indicateur quantitatif
Testé par |  |  | Testé sur : | Hostname du serveur
Test | Action | Résultats attendus | Résultats réels | Responsable | Fait le
Élément Composant | 0 | Le nom du composant est affiché
Élément instance | une flèche horizontale ou en diagonale ou verticale est affichée | Le nom de l'instance est affiché
Élement tendance | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | une flèche horizontale ou en diagonale ou verticale est affichée | idem attendu
Élement tendance | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | une flèche diagonale vers le haut ou verticale est affichéeune flèche diagonale ou verticale vers le bas est affichée | idem attendu
Élement tendance |  | une flèche diagonale ou verticale vers le bas est affichée
Élement erreurs |  | un nombre sur fond noir ou rouge est affiché
Étape 1 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | 0
Étape 2 | Soit une icône rouge soit une icône verte est affichée | 0
Élement état | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | 0 | idem attendu
Étape 1 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | Une icône rouge est affichée | idem attendu
Étape 2 | un nombre sur fond noir ou jaune ou rouge est affiché | Une icône verte est affichée | idem attendu

## SI-RECEPTEUR
ETABLISSEMENT | CHUMTEST | PLAN DE TEST | Serveur | mtlsplunkai01
APPLICATION | Surv-AI | Surveillance Générale de l'agent d'intégration ESV2 | Tableau de bord | CDOI-GENERAL-V9
INSTANCE | ACQ, I1, I2 | Volet Système d'information recepteur | Version logitiel | SPLUNK 7.3
Testé sur | mtlsplunkai01 | Surveillance des composants de l'agent d'intégration
cas de test : INDRECE01 |  | Les indicateurs globaux | Type : | Indicateur global qualitatif
Situation | Action | Résultats attendus | Résultats réels | Responsable | Fait le
1 - Par rapport aux prévisions un ou plusieurs services d'entrées reçoivent une quantité trop faible de messages | a) déterminer une heure de pointe b) couper une ou plusieurs sources c) | le nombre de scenario hors norme est supérieur à 1 et passent du vert au jaune |  | Patrick | 15/06/2020
2 - Par rapport aux prévisions un ou plusieurs services d'entrées reçoivent une quantité trop faible de messages | a) Déterminer une heure creuse. b) Envoyer une quantité anormale sur un ou plusieurs services d'entrées. |  |  | Patrick | 15/06/2020
3 - Il y a des messages en erreur
ID du cas de test | INDRECEP02 | Débit et délai des composant | Type : | indicateur quantitatif
Testé par | CDOI |  | Testé sur : | Hostname du serveur
Test | Action | Résultats attendus | Résultats réels | Fait le | Concluant

## Surveillance_générale
| Monitoring général V9 | Description | Action | Résultat | Testé Le | Fait | Remarque
| Entête | Entête et pied de page du tableau de bord
ID Cas | Information Établissement | Surveillance des ressouces ESV2
AFF01 | Information etablissement |  |  |  |  | Oui
| Élement retour | Permet le retour au nivau supérieur | Cliquer | Le tableau de bord CDOI_Main V9 est affiché | 10/06/2020 | Oui | Pas de remarque particulière
| Élément Etablissement | Affichage du nom de l'établissement | na | Le nom du composant est affiché | 10/06/2020 | Oui | Pas de remarque particulière
| Élément environement | Affichage du nom de l'environement | na | Le nom de l'environement est affiché | 10/06/2020 | Oui | Pas de remarque particulière
| Élément Date et heure | La date de la dernière mise à jour est affiché | na | Coloration de la date de dernière mise à jour | 10/06/2020 | Oui | La date de mise à jour est sur fond rouge lorsque celle si est anterieur de 5 mn de la date courante
| Scénario ROUGE | Panne ESV2 | Modifiier earliestDateDucfg_searchTimeRange.csv | la date est affichée en rouge | 12/06/2020 | Oui
Volet
ID Cas | SI-EMETTEUR | Surveillance des sources de la messagerie |  |  | 10/06/2020 | Oui | Les indicateurs de delai et de debit ont été testé sur une cadence anormalement haute
INDEMET01 | Les indicateurs globaux de l'emission | Indique par un nombre et une couleur le fonctionnement des emetteurs connectées à ESV2 |  |  | 10/06/2020 | Oui
| Indicateur de Debit | Le nombre de scénario en vert ou en jaune |  | coloration du nombre de scenarios | 10/06/2020 | Oui
| Scénario VERT | Toutes les sources d'émission sont fonctionnelles et il n'y a pas de traitement particuliers | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. |  | Oui
| Scénario JAUNE | Une ou plusieurs sources ne fonctionnent pas. | Arrêter une ou plusieurs sources d'émission ou augmenter anormalement la cadence d'envoi | Le nombre est jaune |  | Oui
| Indicateur de Délai | Le nombre de scénarios en vert, jaune ou rouge |  |  | 10/06/2020 | Oui
| Scénario VERT | Idem Scénario 1 indicateur de débit |  | le nombre est vert car le délai des composants est à l’intérieur des normes établies. |  | Oui
| Scénario JAUNE | Idem Scénario 2 indicateur de débit |  |  |  | Non
| Scénario ROUGE | Idem Scénario 3 indicateur de débit
INDEMET02 | Indicateurs par composant | Indique pour un composant la durée moyenne de sejour d'un mesaage |  |  | 10/06/2020 | Oui
| Élément Composant |  | na | Le nom du composant est affiché | 10/06/2020 | Oui
| Élément instance |  | na | Le nom de l'instance est affichée (Acq, I1, I2) | 10/06/2020 | Oui
| Élément Débit | Un nombre sur fond soit VERT soit JAUNE soit ROUGE | Modifier des seuils dans le fichier cfg_seuils.csv | coloration du nombre de scenarios | 10/06/2020 | Oui | Le 15/06/2020 Observation du changement de couleur suite à un envoi massid de message
| Scénario VERT | Toutes les sources d'émission sont fonctionnelles et il n'y a pas de traitement particuliers | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | 10/06/2020 | Non
| Scénario JAUNE | Quelque scénarios sont en dehors des normes habituelles | emttrDebitJaune | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | 10/06/2020 | Non
| Scénario ROUGE | Beaucoup de scénarios sont en dehors des normes habituelles | emttrDebitJaune | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | 10/06/2020 | Non
| Élément Délai | Un nombre sur fond soit VERT soit JAUNE soit ROUGE | Modifier des seuils dans le fichier cfg_seuils.csv | coloration du nombre de scenarios | 10/06/2020 | Oui
| Scénario VERT | Toutes les sources d'émission sont fonctionnelles et il n'y a pas de traitement particuliers | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le délais de reception des composants est à l’intérieur des normes établies. |  | Oui
| Scénario JAUNE | Certaines sources ne fonctionnent pas ou ont une activité anormal | emttrDelaiJaune |  |  | Oui
| Scénario ROUGE | Toutes les sources d'émission sont fonctionnelles et il n'y a pas de traitement particuliers | emttrDelaiRouge |  |  | Oui
ID Cas | AI | Surveillance des composants de l'agent d'intégration
INDAI01 | Les indicateurs globaux | Indique par un nombre et une couleur le fonctionnement des sources emetrices connectées à ESV2 |  |  | 11/06/2020 | Oui
| État | indique soit en vert soit en rouge un nombre de scenario |  | Nombre de scenario arreté | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 |  | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | Une icone rouge est affichée⛔ |  | Oui
| Étape 2 |  | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | Une icone verte est affichée✅
| Accumulation | indique soit en vert soit en jaune soit en rouge un nombre de scenario |  | Nombre de scenario ayant des messages en attente | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | nombre indiqué en jaune | 11/06/2020
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  |  | 11/06/2020
| Erreur | indique soit en vert soit en rouge un nombre de scenario |  | Nombre de scenario ayant des messages en erreur | 11/06/2020 | Non
| Test 1 | Mettre un message en erreur sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | un nombre s'affiche en rouge | 11/06/2020
| Altération | Indique soit en vert soit en jaune soit en rouge depuis combien de temps un composant a t'il été modifié. |  | affiche le temps écoulé depuis la derniere modification | 11/06/2020 | Oui
|  | Sur une des instance (I1, I2, Acq) sauvegarder un des composants ESV2 | Sur une des instances arrêter puis redémarrer un scenario puis Cliquer sur le nombre | affiche le composant ainsi que l'identifiant de l'altérateur
INDAI02 | Ligne de détail |  |  |  |  | Oui
| Élément Composant |  |  | Le nom du composant est affiché | 11/06/2020 | Oui
| Élément instance |  |  | Le nom de l'instance est affiché | 11/06/2020 | Oui
| Élement tendance | une flèche horizontale ou en diagonale ou verticale est affichée |  | une flèche horizontale ou en diagonale ou verticale est affichée | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | une flèche diagonale vers le haut ou verticale est affichée | 11/06/2020 | Oui
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | une flèche diagonale ou verticale vers le bas est affichée | 11/06/2020 | Oui
| Élement erreurs | un nombre sur fond noir ou rouge est affiché |  | un nombre sur fond noir ou rouge est affiché | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  |  | 11/06/2020 | Oui
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  |  | 11/06/2020 | Oui
| Élement état | Soit une icône rouge soit une icône verte est affichée |  |  | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | Une icône rouge est affichée
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | Une icône verte est affichée
| Élement accumulation | un nombre sur fond noir ou jaune ou rouge est affiché |  | un nombre sur fond noir ou jaune ou rouge est affiché | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2
ID Cas | SI-RECEPTEUR | Surveillance des destinations de la messagerie
INDRECE01 | Les indicateurs globaux | Le volet SI-RECEPTEUR permet la surveillance de la reception |  |  | 15/06/2020 | Oui
| Indicateur d'Accumulation | Un nombre soit VERT soit JAUNE soit ROUGE |  |  | 15/06/2020 | Oui
| Scénario VERT | "Vert : aucun service de sortie ne montre une accumulation. | Action à faire | Résultat attendu |  | Oui
| Scénario JAUNE | Jaune : un ou plusieurs services de sortie montrent une accumulation modérée. | Action à faire | Résultat attendu |  | Oui
| Scénario ROUGE | Rouge : un ou plusieurs services de sortie montrent une accumulation élevée." | Action à faire | Résultat attendu
| Indicateur de Délai de transmission | Un nombre soit VERT soit JAUNE soit ROUGE |  |  | 15/06/2020 | Oui
| Scénario VERT | Rien à faire | Action à faire | Résultat attendu | 15/06/2020
| Scénario JAUNE | arret du système recepteur | Action à faire | Résultat attendu | 15/06/2020
| Scénario ROUGE | arret du système recepteur | Action à faire | Résultat attendu | 15/06/2020
| Indicateur d'Erreurs | Un nombre soit VERT soit ROUGE |  |  | 15/06/2020 | Non
| Scenario vert | (ajouter une étape pour le testeur) | Action à faire | Résultat attendu
| Scenario rouge | (ajouter une étape pour le testeur) | Action à faire | Résultat attendu
INDRECE02 | Ligne de détail d'un composant
| Élement état du composant | Le scenario est arrêté ou démarré |  | coloration du nombre de scenarios
| Scenario 1 | Toutes les sources d'émission sont fonctionnelles et il n'y a pas de traitement particuliers | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | 2020-05-13 | En attente
Pieds de page
ID Cas | Information Utilisateur | Surveillance d'utilisation
AFF02 | Information Utilisateur
| Élement quitter | Permet de quitter l'application | Cliquer | On quitte l'application Surv-AI | 10/06/2020 | Oui
| Utilisateur | Affichage du nom de l'utilisateur | na | Le nom du composant est affiché | 10/06/2020 | Oui
| Role | Affichage du role de l'utilisateur | na | Le role du composant est affiché | 10/06/2020 | Oui

## Acces
ETABLISSEMENT | CHUMTEST | PLAN DE TEST | APPLICATION | Surv-AI 1.4.0
Environement | preprod | Sécurité | Tableau de bord | Login splunk
INSTANCE | ACQ | Surveillance des ressouces ESV2 | Version logiciel | SPLUNK 8,0,0
APPLICATION | Surv-AI |  | Testé sur | 10.7.0.10 (serveur splunk prod)
Code utilisateur | Role | Résultats attendus | Résultats réels | Fait le
test.cdoiadmin1 | administrateur | accede à la surveillance et à la traçabilité de tous les établissements ainsi qu'aux fonctionnalités de developpement de splunk | idem | 4/11/2020
test.cdoiintegr1 | integrateur | accede à la surveillance et à la traçabilité de tous les établissements | idem | 4/11/2020
test.cdoisuivi1 | surveillant | accede à la surveillance de tous les établissements | idem | 4/11/2020

## Traçabilité
ETABLISSEMENT | CHUMTEST | PLAN DE TEST | APPLICATION | Surv-AI 1.4.0
Environement | preprod | Surveillance Générale de l'agent d'intégration ESV2 | Tableau de bord | Traçabilité
INSTANCE | ACQ,I1,I2 | Entête et pied de page du tableau de bord | Version logiciel | SPLUNK 8,0,0
APPLICATION | Surv-AI | Surveillance des ressouces ESV2 | Testé sur | 10.7.0.10 (serveur splunk prod)
Recherche |  | Information etablissement
Situation | Action | Résultats attendus | Résultats observé | Fait par | Le
Sortir de la traçabilité | Élement retour | Permet le retour au nivau supérieur | Permet le retour au nivau supérieur | Patrick | 16/06/2020
Recherche par plage de date | Du | 0
Parcourt |  | Information Utilisateur
Situation | Action | Résultats attendus | Résultats observé | Fait par | Le
Parcourt D'un message |  | Permet de quitter l'application | Permet de quitter l'application | Patrick | 10/06/2020

## TB_traçabilité
| Traçabilité | Description | Action | Résultat | Testé Le | Fait | Remarque
| Entête | Entête et pied de page du tableau de bord
ID Cas | Information Établissement | Filtre temporel
TRAC01 | Information etablissement |  |  |  |  | Oui
| Élement retour | Permet le retour au nivau supérieur | Cliquer | Le menu de Surv-AI est affiché | 19/03/2021
| Du | Affichage de la date de début de recherche | na | La date de debut est affichée | 10/06/2020 | Oui
| Au | Affichage de la date de fin de recherche | na | La date de fin est affichée | 10/06/2020 | Oui
| Bandeau | Modèl de suivi
ID Cas | FILTRES | Surveillance des messages |  |  | 10/06/2020 | Oui | Les indicateurs de delai et de debit ont été testé sur une cadence anormalement haute
TRAC02 | Les choix possibles |  |  |  | 10/06/2020 | Oui
| Objet Metier | Le nombre de scénario en vert ou en jaune |  | coloration du nombre de scenarios | 10/06/2020 | Oui
| Service |  | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. |  | Oui
| Patient |  | Arrêter une ou plusieurs sources d'émission ou augmenter anormalement la cadence d'envoi | Le nombre est jaune |  | Oui
| Visite |  |  |  | 10/06/2020 | Oui
| Perso |  |  |  |  | Oui
| Évènement |  |  |  |  | Non
Archive ID
TRAC03 | Entête de colonne |  |  |  | 10/06/2020 | Oui
| Objet Metier |  | na | Le nom du composant est affiché | 10/06/2020 | Oui
| Service |  | na | Le nom de l'instance est affichée (Acq, I1, I2) | 10/06/2020 | Oui
| Patient |  | Modifier des seuils dans le fichier cfg_seuils.csv | coloration du nombre de scenarios | 10/06/2020 | Oui
| Visite |  | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | 10/06/2020 | Non
|  |  | emttrDebitJaune | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | 10/06/2020 | Non
| Perso |  | emttrDebitJaune | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | 10/06/2020 | Non
| Évènement |  | Modifier des seuils dans le fichier cfg_seuils.csv | coloration du nombre de scenarios | 10/06/2020 | Oui
| Archive ID |  | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le délais de reception des composants est à l’intérieur des normes établies. |  | Oui
| Scénario JAUNE |  | emttrDelaiJaune |  |  | Oui
| Scénario ROUGE |  | emttrDelaiRouge |  |  | Oui
ID Cas | LISTE À ENTËTE | Surveillance de certain contenu des messages
INDAI01 | Les indicateurs globaux | Indique par un nombre et une couleur le fonctionnement des sources emetrices connectées à ESV2 |  |  | 11/06/2020 | Oui
| État | indique soit en vert soit en rouge un nombre de scenario |  | Nombre de scenario arreté | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 |  | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | Une icone rouge est affichée⛔ |  | Oui
| Étape 2 |  | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 | Une icone verte est affichée✅
| Accumulation | indique soit en vert soit en jaune soit en rouge un nombre de scenario |  | Nombre de scenario ayant des messages en attente | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | nombre indiqué en jaune | 11/06/2020
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  |  | 11/06/2020
| Erreur | indique soit en vert soit en rouge un nombre de scenario |  | Nombre de scenario ayant des messages en erreur | 11/06/2020 | Non
| Test 1 | Mettre un message en erreur sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | un nombre s'affiche en rouge | 11/06/2020
| Altération | Indique soit en vert soit en jaune soit en rouge depuis combien de temps un composant a t'il été modifié. |  | affiche le temps écoulé depuis la derniere modification | 11/06/2020 | Oui
|  | Sur une des instance (I1, I2, Acq) sauvegarder un des composants ESV2 | Sur une des instances arrêter puis redémarrer un scenario puis Cliquer sur le nombre | affiche le composant ainsi que l'identifiant de l'altérateur
INDAI02 | Ligne de détail |  |  |  |  | Oui
| Élément Composant |  |  | Le nom du composant est affiché | 11/06/2020 | Oui
| Élément instance |  |  | Le nom de l'instance est affiché | 11/06/2020 | Oui
| Élement tendance | une flèche horizontale ou en diagonale ou verticale est affichée |  | une flèche horizontale ou en diagonale ou verticale est affichée | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | une flèche diagonale vers le haut ou verticale est affichée | 11/06/2020 | Oui
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | une flèche diagonale ou verticale vers le bas est affichée | 11/06/2020 | Oui
| Élement erreurs | un nombre sur fond noir ou rouge est affiché |  | un nombre sur fond noir ou rouge est affiché | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  |  | 11/06/2020 | Oui
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  |  | 11/06/2020 | Oui
| Élement état | Soit une icône rouge soit une icône verte est affichée |  |  | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | Une icône rouge est affichée
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2 |  | Une icône verte est affichée
| Élement accumulation | un nombre sur fond noir ou jaune ou rouge est affiché |  | un nombre sur fond noir ou jaune ou rouge est affiché | 11/06/2020 | Oui
| Étape 1 | Arreter un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2
| Étape 2 | Démarrer un scenario sur l'une des instances ACQ, I1 ou I2
ID Cas | DÉTAILS TRAÇABILITÉ | Surveillance de lavalidation des messages
INDRECE01 | Les indicateurs globaux | Le volet SI-RECEPTEUR permet la surveillance de la reception |  |  | 15/06/2020 | Oui
| Indicateur d'Accumulation | Un nombre soit VERT soit JAUNE soit ROUGE |  |  | 15/06/2020 | Oui
| Scénario VERT | "Vert : aucun service de sortie ne montre une accumulation. | Action à faire | Résultat attendu |  | Oui
| Scénario JAUNE | Jaune : un ou plusieurs services de sortie montrent une accumulation modérée. | Action à faire | Résultat attendu |  | Oui
| Scénario ROUGE | Rouge : un ou plusieurs services de sortie montrent une accumulation élevée." | Action à faire | Résultat attendu
| Indicateur de Délai de transmission | Un nombre soit VERT soit JAUNE soit ROUGE |  |  | 15/06/2020 | Oui
| Scénario VERT | (ajouter une étape pour le testeur) | Action à faire | Résultat attendu | 15/06/2020
| Scénario JAUNE | (ajouter une étape pour le testeur) | Action à faire | Résultat attendu | 15/06/2020
| Scénario ROUGE | (ajouter une étape pour le testeur) | Action à faire | Résultat attendu | 15/06/2020
| Indicateur d'Erreurs | Un nombre soit VERT soit ROUGE |  |  | 15/06/2020 | Non
| Scenario vert | (ajouter une étape pour le testeur) | Action à faire | Résultat attendu
| Scenario rouge | (ajouter une étape pour le testeur) | Action à faire | Résultat attendu
INDRECE02 | Ligne de détail d'un composant
| Élement état du composant | Le scenario est arrêté ou démarré |  | coloration du nombre de scenarios
| Scenario 1 | Toutes les sources d'émission sont fonctionnelles et il n'y a pas de traitement particuliers | L'AI de l'établissement ainsi que les sources connectées sont démarrés | le nombre est vert car le débit des composants est à l’intérieur des normes établies. | 2020-05-13 | En attente
Pieds de page
ID Cas | Information Utilisateur | Surveillance d'utilisation
AFF02 | Information Utilisateur
| Élement quitter | Permet de quitter l'application | Cliquer | On quitte l'application Surv-AI | 10/06/2020 | Oui
| Utilisateur | Affichage du nom de l'utilisateur | na | Le nom du composant est affiché | 10/06/2020 | Oui
| Role | Affichage du role de l'utilisateur | na | Le role du composant est affiché | 10/06/2020 | Oui

## cfg_seuils
siteCd | envirCd | typeObj | codeDesc | valeur
chumtest | v0 | DATEDU | dateDuRouge | -5m
chumtest | v1 | EMTTR | emttrDebitJaune | 2
chumtest | v1 | EMTTR | emttrDebitRouge | 9999999
chumtest | v1 | EMTTR | emttrDebitFacMin | 5
chumtest | v1 | EMTTR | emttrDelaiJaune | 1.5
chumtest | v1 | EMTTR | emttrDelaiRouge | 2
chumtest | v1 | EMTTR | emttrDelaiFacMin | 5
chumtest | v2 | AI | aiAccumJaune | 100
chumtest | v2 | AI | aiAccumRouge | 1000
chumtest | v2 | AI | aiErreurJaune | 9999999
chumtest | v2 | AI | aiErreurRouge | 1
chumtest | v2 | AI | aiTendVert | -9999999--1
chumtest | v2 | AI | aiTendNeutre | 0-1
chumtest | v2 | AI | aiTendJaune | 2-4
chumtest | v2 | AI | aiTendRouge | 5-9999999
chumtest | v2 | AI | aiAlterAffSec | 60
chumtest | v2 | AI | aiAlterAffMin | 3570
chumtest | v2 | AI | aiAlterAffHre | 84600
chumtest | v2 | AI | aiAlterAffJrs | 604800
chumtest | v2 | AI | aiAlterJaune | 3600
chumtest | v2 | AI | aiAlterRouge | 300
chumtest | v3 | RCPTR | rcptrAccumJaune | 100
chumtest | v3 | RCPTR | rcptrAccumRouge | 1000
chumtest | v3 | RCPTR | rcptrDelaiJaune | 1
chumtest | v3 | RCPTR | rcptrDelaiRouge | 2
chumtest | v3 | RCPTR | rcptrErreurJaune | 9999999
chumtest | v3 | RCPTR | rcptrErreurRouge | 1
chumtest | zz | EMTTR | emttrDebitJaune | 0.5
chumtest | zz | EMTTR | emttrDelaiJaune | 0.005
chumtest | zz | EMTTR | emttrDelaiRouge | 0.01

## cfg_searchTimeRange
siteCd | envirCd | typeObj | codeDesc | valeur
chumtest | v0 | DATEDU | earliestDateDu | -1h
chumtest | v0 | DATEDU | latestDateDu | +1s
chumtest | v0 | DATEDU | earliestDateDu | -1h
chumtest | v0 | DATEDU | latestDateDu | +1s
chumtest | v1 | EMTTR | earliestEmttr | -5m
chumtest | v1 | EMTTR | latestEmttr | +1s
chumtest | v1 | EMTTR | earliestEmttr | -5m
chumtest | v1 | EMTTR | latestEmttr | +1s
chumtest | v2 | AI | earliestAI | -5m
chumtest | v2 | AI | latestAI | +1s
chumtest | v2 | AI | earliestAI | -5m
chumtest | v2 | AI | latestAI | +1s
chumtest | v2 | AI | earliestAlter | -7d
chumtest | v2 | AI | latestAlter | +5h
chumtest | v2 | AI | earliestAlter | -7d
chumtest | v2 | AI | latestAlter | +5h
chumtest | v3 | RCPTR | earliestRcptr | -5m
chumtest | v3 | RCPTR | latestRcptr | +1s
chumtest | v3 | RCPTR | earliestRcptr | -5m
chumtest | v3 | RCPTR | latestRcptr | +1s